**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Управление образования Тайшетского района**

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

 **Разгонская средняя общеобразовательная школа**

**ПРИКАЗ**

**20.09.2023 № 45/4**

**« Об утверждении плана мероприятий**

**по реализации проекта по профилактике**

**буллинга в МКОУ Разгонской СОШ»**

 В целях организации мероприятий, направленных на снижение случаев буллинга, жестокого обращения среди несовершеннолетних в ОО, в соответствии с Распоряжением министерства образования Иркутской области от 11.09.2023 №55-1213-мр, приказом УО Тайшетского района от 18.09.2023 № 632 Об утверждении плана мероприятий

по реализации проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях на 2023-2025г.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по реализации проекта профилактике буллинга в МКОУ Разгонской СОШ на 2023-2025г.
2. Заместителю директора по УВР обеспечить реализацию соответствующих мероприятий в установленные сроки.
3. Педагогу – организатору оказать содействие в проведение мероприятий
4. Классным руководителям внести корректировки в воспитательные планы согласно рекомендациям.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 Директор школы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Акулова Ю.В./

Утверждаю

Директор школы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Акулова Ю.В./

План мероприятий по реализации проекта по профилактике буллинга

в МКОУ Разгонской СОШ сентябрь 2023-декабрь 2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| 1 | Проведение рабочего совещания по организации внедрения проекта в ОО | Директор школы | До 30.09.2023 |
| 2 | Проведение тематических родительских собраний о внедрении проекта | Классные руководители, зам директора по УВР | До 30.10.2023 |
| 3 | Проведение информационной компании по внедрению проекта среди обучающихся | Администратор сайта | До 30.10.2023 |
| 4 | Создание на сайте ОО раздела по реализации проекта | Администратор сайта | До 17.10.2023 |
| 5 | Актуализации в ОО антибуллинговой хартии | Директор ОО | Октябрь-ноябрь 2023 |
| 6 | Внедрение в ОО["Школьного ориентира"](https://disk.yandex.ru/i/BbS_dnu4X_KTdQ), ["Театра дружбы"](https://disk.yandex.ru/i/gbjuWXwIXwDS1A), профилактической квест-игры ["Класс#ВместеДружба"](https://disk.yandex.ru/i/e3jDynb8R-XHIg) | Зам директора по УВР, советник, педагог-организатор | Октябрь2023-март 2024 |
| 7 | Проведение диагностики обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом | Классные руководители | Апрель 2024 |
| 8 | Участие в проведении профилактических недель «Высокая ответственность», «Разноцветная неделя» и т.п. | Зам директора по УВР, советник, педагог-организатор | Регулярно  |
| 9 | Обсуждение и обобщение опыта по реализации проекта | Директор ОО | Ноябрь-декабрь 2023 |